## 1.1
Приложение № 1.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[19 empty] | " |  | 14 | " |  | декабря |  |  |  | 20 | 22 | года
№ № | Наименование объекта |  |  | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[11 empty] | план года 2023 | план года 2024 | план года 2025 *** | план года 2026 *** | план года 2027 *** | итого | план года 2023 | план года 2024 | [5 empty] | план года 2025 *** | план года 2026 *** | план года 2027 *** | итого
|  |  |  | С/П * | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн. рублей | млн. рублей | [5 empty] | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [6 empty] | 10.3242 | 0 | 10.3242 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5204 | [5 empty] | 2.0982 | 3.1669 | 3.5386 | 10.3242
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [6 empty] | 10.3242 | 0 | 10.3242 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.5204 | [5 empty] | 2.0982 | 3.1669 | 3.5386 | 10.3242
1 | Приобретение дизельной электростанции передвижной |  |  | С | 0,1МВт | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1.5204 | 0 | 1.5204 | 0 | 0,1МВт |  |  |  | 0,1МВт | 0 | 1.5204 | [8 empty] | 1.5204
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") |  |  | С | 2,22 км | 2025-01-01 | 31.12.2025 | 2.0982 | 0 | 2.0982 | 0 |  | 2,22 км |  |  | 2,22 км | 0 | [6 empty] | 2.0982 |  |  | 2.0982
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионежский р-н, м. Лососинное) (опоры №1 - 46) |  |  | С | 2,85 км | 01.01.2026 | 31.12.2025 | 3.1669 | 0 | 3.1669 | 0 |  |  | 2,85 км |  | 2,85 км | 0 | [7 empty] | 3.1669 |  | 3.1669
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионесжкий р-н, м. Лососинное) (опоры №47 - 96) |  |  | С | 2,90 км | 01.01.2027 | 31.12.2027 | 3.5386 | 0 | 3.5386 | 0 |  |  |  | 2,90 км | 2,90 км | 0 | [8 empty] | 3.5386 | 3.5386
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С - строительство, П - проектирование.
|  | ** | Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
|  | *** | Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
|  | **** | В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 1.2
Приложение № 1.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2023-2027 гг
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[34 empty] | " |  | 14 |  | " |  | декабря |  |  | 20 | 22 |  | года
М.П.
№ № | Наименование объекта * |  |  | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  |  | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты | [5 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [13 empty] | иные объекты
| ВСЕГО |  |  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию |  | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор |  |  |  | марка кабеля | протя- женность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Приобретение дизельной электростанции передвижной |  |  |  |  | 0,1МВт | [6 empty] | - |  | - | - | - | 1.5204 |  |  | 1.5204
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") | [11 empty] | 30 | дерево | - | 2,22 км | - | 2.0982 |  | 0.83839 | 1.2598
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионежский р-н, м. Лососинное) (опоры №1 - 46) | [11 empty] | 30 | дерево | - | 2,85 км | - | 3.1669 |  | 1.2663 | 1.9007
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионесжкий р-н, м. Лососинное) (опоры №47 - 96) | [11 empty] | 30 | дерево | - | 2,90 км | - | 3.5386 |  | 1.429 | 2.1096
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
|  | ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).

## 1.3
Приложение № 1.3 к приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[64 empty] | " |  | 14 |  | " | декабря |  | года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей * | [5 empty] | Вывод мощностей | [5 empty] | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС)** | Ввод основных средств сетевых организаций
[15 empty] | План года 2023 |  |  |  |  | План года 2024 |  |  |  |  | План года 2025 |  |  |  |  | План года 2026 |  |  |  |  | План года 2027 |  |  |  |  | План года 2023 |  |  |  |  | План года 2024 |  |  |  |  | План года 2025 |  |  |  |  | План года 2026 |  |  |  |  | План года 2027 | [9 empty] | Итого
|  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [5 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВ·А | [6 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  | итого
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого | млн. руб. | км/МВ·А/другое *** | [24 empty] | млн. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  |  | 65 |  |  | 66
1 | Приобретение дизельной электростанции передвижной | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0,1МВт | 0,1МВт | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5204 | 1.5204 | [20 empty] | 1.5204
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2,22 км | 2,22 км | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2.0982 | 2.0982 | [15 empty] | 2.0982
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионежский р-н, м. Лососинное) (опоры №1 - 46) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 2,85 км | 2,85 км | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 3.1669 | 3.1669 | [10 empty] | 3.1669
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионесжкий р-н, м. Лососинное) (опоры №47 - 96) | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2,90 км | 2,90 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 3.5386 |  |  |  | 3.5386 |  |  | 3.5386
_____*_Не заполняется сетевыми организациями.
____**_При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
___***_Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
___Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на подстанции, воздушные линии и кабельные линии.

## 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[21 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  |  | Причины корректировки
[5 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
[5 empty] | план *** | скорректи- рованный объем **** | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем | план | скорректи- рованный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результа- там утверж- денной ПСД | уточнения стоимости по результа- там закупоч- ных процедур | план *** |  |  | скорректи- рованный объем
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание системы противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | Представляется ежегодно до 1 октября текущего года.
|  | ** | В ценах отчетного года.
|  | *** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | **** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 2.2
Приложение № 2.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Краткое описание инвестиционной программы
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[26 empty] | " |  | 14 |  | " |  | декабря |  |  | 20 | 22 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  |  | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестицион- ный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Исполь- зуемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2023, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2023, % ** | Стоимость объекта, млн. рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2023 года №, млн. рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта | [6 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта ****
[6 empty] | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ/КЛ, км |  | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно-сметная докумен- тация (+; -) | заклю- чение Главгос- экспер- тизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законо- дательст- вом земле- отвод (+; -) | разре- шение на строи- тельство (+; -) |  |  | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | в соот- ветствии с проектно- сметной докумен- тацией *** | в соот- ветствии с итогами конкурсов и заклю- ченными договорами | решаемые задачи * | режимно- балансовая необходимость |  | основание включения инвестиционного проекта в инвести- ционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные) |  |  |  | доходность |  |  |  |  | срок окупаемости
[29 empty] | NPV, млн. рублей |  |  |  | IRR, % | простой |  |  | дискон- тиро- ванный
1 | Приобретение дизельной электростанции передвижной |  |  | Республика Карелия | г. Петрозаводск | 0,1МВт |  |  |  | 2024 | 2024 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 1.5204 |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг, повышение надежности электроснабжения
2 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") |  |  | Республика Карелия | Пряжинский р-н |  |  | 2,22 км |  | 2025 | 2025 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 2.0982 |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг, повышение надежности электроснабжения
3 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионежский р-н, м. Лососинное) (опоры №1 - 46) |  |  | Республика Карелия | Прионежский р-н |  |  | 2,85 км |  | 2026 | 2026 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 3.1669 |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг, повышение надежности электроснабжения
4 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионесжкий р-н, м. Лососинное) (опоры №47 - 96) |  |  | Республика Карелия | Прионежский р-н |  |  | 2,90 км |  | 2027 | 2027 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 3.5386 |  |  |  | Повышение качества оказываемых услуг, повышение надежности электроснабжения
|  | * | В том числе:
- степень износа электрооборудования
- срок вывода из эксплуатации электрооборудования
- уровень технического оснащения электрооборудования
- требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энегрорайона).
|  | ** | Определяется исходя из выполнения графика строительства.
|  | *** | В текущих ценах с НДС с применением коэффициента пересчета к базовым ценам Минрегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать).
|  | **** | Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).

## 2.3 (hidden)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
(в ред. Приказа Минэнерго России от 01.08.2012 № 364)
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[6 empty] | " |  | " |  | 20 | года
Исходные данные |  | Значение | [8 empty] | М.П.
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  |  |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет
после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  |  | Целесообразность реализации проекта
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 |  |  | ** | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 |  |  | ** | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 |  |  | ** | год окончания строительства объекта
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налога, процентов и
начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 |  |  | ** | год окончания строительства объекта
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов
(EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
(PV)
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности расчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

## 3.1
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[10 empty] | " |  | 14 | " | декабря | 20 | 22 | года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта
по состоянию на |  |  | 20 |  | г.
№ |  | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * |  | Выполнение (план) |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) |  | Основные причины невыполнения
|  |  |  | начало (дата) |  | окончание (дата)
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6
1 |  | Приобретение дизельной электростанции передвижной |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024
2 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-250/10 (СТ "Пелдожское") |  | 01.01.2025 |  | 31.12.2025
3 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионежский р-н, м. Лососинное) (опоры №1 - 46) |  | 01.01.2026 |  | 31.12.2025
4 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-38п-6 (РК, Прионесжкий р-н, м. Лососинное) (опоры №47 - 96) |  | 01.01.2027 |  | 31.12.2027
* Заполняется в соответствии с приложением 3.2.

## 4.1
Приложение № 4.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[11 empty] | 14 | " | декабря |  | 20 | 22 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | Год 2015 | Год 2023 | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 | Год 2026 |  |  |  | Год 2027
|  |  | всего | всего | всего |  |  |  | всего | всего |  |  |  | всего
1 |  | 2 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 36.7887 | 31.9743 |  |  |  | 32.8846 | 33.8221 |  |  |  | 34.7876
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (передача электрической энергии) |  | 36.7887 | 31.9743 |  |  |  | 32.8846 | 33.8221 |  |  |  | 34.7876
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 36.7886 | 31.9746 |  |  |  | 32.885 | 33.8222 |  |  |  | 34.7877
1 |  | Материальные расходы, всего |  | 1.9642 | 1.4478 |  |  |  | 2.4907 | 3.5348 |  |  |  | 4.5802
в том числе:
1.1 |  | Топливо
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 1.3968 | 1.4478 |  |  |  | 1.4907 | 1.5348 |  |  |  | 1.5802
1.3 |  | Покупная электроэнергия |  | 0.56737 | 0 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 3
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 18.3414 | 19.0114 |  |  |  | 19.5742 | 20.1536 |  |  |  | 20.7501
3 |  | Амортизационные отчисления |  | 0.28176 | 0.28176 |  |  |  | 0.28176 | 0.28176 |  |  |  | 0.28176
4 |  | Налоги и сборы, всего |  | 0.0097 | 0.0097 |  |  |  | 0.0097 | 0.0097 |  |  |  | 0.0097
5 |  | Прочие расходы, всего |  | 16.1916 | 11.2239 |  |  |  | 10.5287 | 9.8424 |  |  |  | 9.1659
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 1.1021 | 1.1021 |  |  |  | 1.1021 | 1.1021 |  |  |  | 1.1021
5.4 |  | Услуги смежных сетевых компаний |  | 0.47444 | 0.49674 |  |  |  | 0.51661 | 0.53727 |  |  |  | 0.55876
5.5 |  | Другие |  | 14.615 | 9.625 |  |  |  | 8.91 | 8.203 |  |  |  | 7.505
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) |  | 0.00013 | -0.0003 |  |  |  | -0.00041 | -8e-05 |  |  |  | -7e-05
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V. |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) |  | 0.00013 | -0.0003 |  |  |  | -0.00041 | -8e-05 |  |  |  | -7e-05
VI |  | Налог на прибыль |  | 2.6e-05 | -6e-05 |  |  |  | -8.2e-05 | -1.6e-05 |  |  |  | -1.4e-05
VII |  | Чистая прибыль |  | 0.000104 | -0.00024 |  |  |  | -0.000328 | -6.4e-05 |  |  |  | -5.6e-05
VIII |  | Направления использования чистой прибыли |  | 0.000104 | -0.00024 |  |  |  | -0.000328 | -6.4e-05 |  |  |  | -5.6e-05
в том числе:
1 |  | Фонд накопления |  | 0.000104 | -0.00024 |  |  |  | -0.000328 | -6.4e-05 |  |  |  | -5.6e-05
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления) |  | 2.08e-05 | -4.8e-05 |  |  |  | -6.56e-05 | -1.28e-05 |  |  |  | -1.12e-05
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XVI р. + XV р.) | 0 | 36.7888 | 31.9742 |  |  |  | 32.8846 | 33.8221 |  |  |  | 34.7876
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 0 | 36.507 | 31.6925 |  |  |  | 32.6029 | 33.5404 |  |  |  | 34.5059
|  | Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0 | 0.28178 | 0.28171 |  |  |  | 0.28169 | 0.28175 |  |  |  | 0.28175
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Прогноз тарифов
| * | Заполняется ОГК/ТГК.
Note on BL33: KS: командировки, хоз. расх.
Note on BL40: KS: услуги банка, ГАУ

## 4.2
Приложение № 4.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[10 empty] | " | 14 | " | декабря |  | 20 | 22 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | План 2023 | План 2024 |  |  | План 2025 | План 2026 |  |  |  |  | План 2027 | Итого
1 |  |  | Собственные средства | 0.0001248 | -0.000288 |  |  | -0.0003936 | -7.68e-05 |  |  |  |  | -6.72e-05 | -0.0007008
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0.0001248 | -0.000288 |  |  | -0.0003936 | -7.68e-05 |  |  |  |  | -6.72e-05 | -0.0007008
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0.000104 | -0.00024 |  |  | -0.000328 | -6.4e-05 |  |  |  |  | -5.6e-05 | -0.000584
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС | 2.08e-05 | -4.8e-05 |  |  | -6.56e-05 | -1.28e-05 |  |  |  |  | -1.12e-05 | -0.0001168
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 0.0001248 | -0.000288 |  |  | -0.0003936 | -7.68e-05 |  |  |  |  | -6.72e-05 | -0.0007008
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать, кем и когда утверждена инвестиционная программа.
| ** | Для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.

## 4.3
Приложение № 4.3 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2027 года включительно
УТВЕРЖДАЮ: Директор Петрозаводского филиала ООО "Энерго защита"
А.А. Воробьев
(подпись)
[6 empty] | " |  | 14 |  | " | декабря |  | 20 |  | 22 | года
М.П.
| 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | [6 empty] | 2027 |  | Итого
Выручка | 36.7887 | 31.9743 | 32.8846 |  | 33.8221 | [6 empty] | 34.7876 |  | 101.6476
передача электрической энергии | 36.7887 | 31.9743 | 32.8846 |  | 33.8221 | [6 empty] | 34.7876 |  | 170.2574
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость | 36.7886 | 31.9746 | 32.885 |  | 33.8222 | [6 empty] | 34.7877 |  | 170.2581
Прямая себестоимость
передача электрической энергии | 22.1639 | 22.3399 | 23.9653 |  | 25.6095 | [6 empty] | 27.273 |  | 121.3516
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы | 14.6247 | 9.6347 | 8.9197 |  | 8.2127 | [6 empty] | 7.5147 |  | 48.9065
Операционная прибыль | 0.00013 | -0.0003 | -0.00041 |  | -8e-05 | [6 empty] | -7e-05 |  | -0.00073
Внереализационные расходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
Проценты
Налог на прибыль | 2.6e-05 | -6e-05 | -8.2e-05 |  | -1.6e-05 | [6 empty] | -1.4e-05 |  | -0.000146
Чистая прибыль/убыток | 0.000104 | -0.00024 | -0.000328 |  | -6.4e-05 | [6 empty] | -5.6e-05 |  | -0.000584
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления | 44.1465 | 38.3691 | 39.4616 |  | 40.5866 | [6 empty] | 41.7451 |  | 204.3089
передача электрической энергии | 44.1465 | 38.3691 | 39.4616 |  | 40.5866 | [6 empty] | 41.7451 |  | 204.3089
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия | 44.1463 | 38.3695 | 39.462 |  | 40.5867 | [6 empty] | 41.7452 |  | 204.3097
Платежи по прямой себестоимости | 26.5967 | 26.8078 | 28.7584 |  | 30.7314 | [6 empty] | 32.7276 |  | 145.6219
передача электрической энергии | 26.5967 | 26.8078 | 28.7584 |  | 30.7314 | [6 empty] | 32.7276 |  | 145.6219
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы | 17.5496 | 11.5616 | 10.7036 |  | 9.8552 | [6 empty] | 9.0176 |  | 58.6878
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток | 0.000156 | -0.00036 | -0.000492 |  | -9.6e-05 | [6 empty] | -8.4e-05 |  | -0.000876
Инвестиционный денежный поток
Поступления | 0.0001248 | -0.000288 | -0.0003936 |  | -7.68e-05 | [6 empty] | -6.72e-05 |  | -0.0007008
Выбытия | 0.0001248 | -0.000288 | -0.0003936 |  | -7.68e-05 | [6 empty] | -6.72e-05 |  | -0.0007008
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток | 0.000156 | -0.00036 | -0.000492 |  | -9.6e-05 | [6 empty] | -8.4e-05 |  | -0.000876
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток | 0.000156 | -0.00036 | -0.000492 |  | -9.6e-05 | [6 empty] | -8.4e-05 |  | -0.000876
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## 5. (hidden)
Приложение № 5
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | " |  | " |  | 20 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | Год N - 2 |  |  |  |  | Год N - 1
|  |  | план | факт |  |  |  | план | факт
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего
1 |  | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1 |  | Топливо
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3 |  | Покупная электроэнергия
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3 |  | Амортизационные отчисления
4 |  | Налоги и сборы, всего
5 |  | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.)
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V |  | Прибыль до налогообложения (III + IV)
VI |  | Налог на прибыль
VII |  | Чистая прибыль
VIII |  | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Уровень тарифов
* Заполняется ОГК/ТГК.

## 6.1 (hidden)
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[12 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[5 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
ВСЕГО,
1 | Техническое перевоору- жение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергети- ческой эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 6.2 (hidden)
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  |  |  | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 6.3 (hidden)
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[5 empty] | " |  | " | 20 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Ввод мощностей
|  | план * | факт | план * |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 7.1 (hidden)
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
ВСЕГО
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2 (hidden)
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
… |  | …
1.2 |  | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.3 |  | Создание систем телемеханики и связи
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
1.4 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство
1 |  | Объект 1
в том числе ПТП
2 |  | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8. (hidden)
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9. (hidden)
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2010 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2010 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 10. (hidden)
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[7 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
| ** | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.
Руководитель организации
[6 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.

## 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[14 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
Отчетный период
по состоянию на |  |  |  | 20 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[6 empty] | план |  | факт
[6 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12. (hidden)
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | квартал |  | года/ |  |  |  | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[9 empty] | " |  |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал |  |  |  | на конец 2009 года/ за 2009 год
1 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13. (hidden)
Приложение № 13
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) |  | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) |  | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) |  | разрешение на строи- тельство (+; -)

## 14. (hidden)
Приложение № 14
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[8 empty] | " |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№ № | Наименование объекта |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [6 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
[5 empty] | всего, год N | I кв. | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
[5 empty] | план ** | план | план |  | план |  | план
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

## 14.1 (hidden)
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования | [8 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план ** |  | план |  | план |  | план |  | план
1 |  | Собственные средства
1.1 |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1 |  | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2 |  | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2 |  | Амортизация
1.3 |  | Возврат НДС
1.4 |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2 |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  | Кредиты
2.2 |  | Облигационные займы
2.3 |  | Займы организаций
2.4 |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  | Прочие привлеченные средства
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План ввода/вывода объектов в году N
№ № |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [8 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * | [8 empty] | план *
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [8 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. года N | II кв. года N |  | III кв. года N |  | IV кв. года N |  | год N |  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.