## 2019г.
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
В апреле 2019 года ремонтных работ с прекращением электроснабжения потребителей не проводилось
26.05.2019г. | КТП-864 | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 26.05.2019г.
30.05.2019г. | КТП-630/6 (Калейдоскоп) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 30.05.2019г.
05.06.2019г. | КТП-700 (г. Петрозаводск, Соломенное) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 05.06.2019г.
06.06.2019г. | КТП-864 | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 06.06.2019г.
11.06.2019г. | ТП-870 | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 11.06.2019г.
13.06.2019г. | ТП-658 | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 13.06.2019г.
14.06.2019г. | ТП-48 | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 14.06.2019г.
19.06.2019г. | КТП-100/10 (Шелтозеро) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 19.06.2019г.
01.07.2019г. | КТП-250/10 (СТ «Пелдожское») | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг)+ ремонт РЛНД на отпаечной опоре от оп.154 Л-64-12 | 01.07.2019г.
23.07.2019г. | КТП-1176 (п.Марциальные воды) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 23.07.2019г.
24.07.2019г. | КТП-100/10(АЗС-Пряжа) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 24.07.2019г.
26.07.2019г. | КТП-101 (ООО «Капель») | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 26.07.2019г.
29.07.2019г. | КВЛ-10кВ отпайка от ВЛ-10-кВ ф.24/67 в сторону КТП-864 | Ремонт у становкой кабельной вставки и заменой концевой муфты | 30.07.2019г.
07.08.2019г. | ПС-39К ОРУ-35кВ (Сегежа) Л-47К | Замена шинного разъединителя, ОПН-ов и опорных изоляторов | 09.08.2019г.
14.08.2019г. | ПС-39К ОРУ-35кВ (Сегежа) Л-47К | Демонтаж старого секционного разъединителя СР-1-35, ОПН-ов и опорных изоляторов | 16.08.2019г.
22.08.2019г. | ТП-547 (Карельский рыбокомбинат) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 22.08.2019г.
29.08.2019г. | КТП-1176 (п.Марциальные воды) | Закрытие листами железа проемов между РУ-10кВ яч.Т-1 и яч.Т-2; РУ-0,4кВ и камерами тр-ров | 30.08.2019г.
05.09.2019г. | КТП-16 (турбаза Радуга) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 05.09.2019г.
05.09.2019г. | КВЛ-10кВ Л-69-16 | Поиск мест повреждения, монтаж двух кабельных вставок, замена РЛНД на оп.1 | 12.09.2019г.
05.09.2019г. | КТП-16 (турбаза Радуга) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 05.09.2019г.
16.09.2019г. | ВЛ-35кВ Л-46К | Вырубка кустарника в охранной зоне ВЛ | 18.09.2019г.
25.09.2019г. | ВЛ-35кВ Л-37К | Вырубка кустарника в охранной зоне ВЛ | 27.09.2019г.
29.09.2019г. | КТП-768 (Амур) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 29.09.2019г.
29.09.2019г. | КТП-662 (АКАР) | ППР (подготовка к ОЗП 2019-2020гг) | 29.09.2019г.
07.10.2019г. | КЛ-10кВ РП-8 яч.5 - РУ-10кВ КТП-101 (Капель) | поиск мест повреждения, ремонт КЛ-10кВ с монтажом кабельных вставок | 21.11.2019г.
22.10.2019г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 (Сямозеро) | Вырубка кустарника вокруг опоры №18 ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 | 22.10.2019г.
28.10.2019г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 (Сямозеро) | Замена анкерной опоры №18 ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 | 28.10.2019г.
10.11.2019г. | КВЛ-10кВ Л-69-16 | Монтаж кабельной вставки с установкой двух соединительных муфт | 20.11.2019г.
19.11.2019г. | КТП-630/6 (Калейдоскоп) | Ремонтные работы на ОЭХ ПАО "МРСК Северо-Запада" | 19.11.2019г.
01.12.2019г. | ТП-870 | Замена тр-ров тока в РУ-0,4кВ | 01.12.2019г.
05.12.2019г. | КВЛ-10кВ Л-69-5 (г.Петрозаводск, ЮПЗ) | Ремонт привода РЛНД на оп.1 | 05.12.2019г.
09.12.2019г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-Ф-2-2 Гирвас-Тивдия | Ремонт привода РЛНД | 09.12.2019г.
19.12.2019г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 (Сямозеро) | замена опор №27,28; вырубка кустарника и угрожающих деревьев пролеты 23-29 | 26.12.2019г.

## 2020г.
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
10.01.2020г. | КЛ-10кВ РП-8 яч.5 - РУ-10кВ КТП-101 | Ремон КЛ с утстановкой кабельной всавки и соединительных муфт | 23.01.2020г.
В феврале 2020 года ремонтных работ с прекращением электроснабжения потребителей не проводилось
31.03.2020г. | КТП-6/0,4 (Калейдоскоп) | ППР | 31.03.2020г.
10.04.2020г. | ТП-б/н (АЗС Шелтозеро) | ППР | 10.04.2020г.
15.04.2020г. | КТП-16а (Сямозеро) | ППР | 15.04.2020г.
22.04.2020г. | КТП-700 | ППР | 22.04.2020г.
28.04.2020г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 (Сямозеро) | замена анкерной опоры №19 | 28.04.2020г.
17.05.2020г. | КТП-630/6 (п.Шуя) | ППР | 17.05.2020г.
03.06.2020г. | КТП-160/10 (АЗС Гирвас) | ППР | 03.06.2020г.
09.06.2020г. | ТП-547 | ППР | 09.06.2020г.
07.07.2020г. | КТП-16, КТП-16а (Сямозеро) | ППР | 07.07.2020г.
09.07.2020г. | КТП-864 | ППР | 07.07.2020г.
13.08.2020г. | КТП-100/10 (АЗС п.Пряжа) | ППР | 13.08.2020г.
19.08.2020г. | КВЛ-10кВ от опоры №1 ф.24/67 в сторону КТП-864 | замена концевой муфты | 19.08.2020г.
20.08.2020г. | КТП-662 | ППР | 20.08.2020г.
09.09.2020г. | КТП-101 | ППР | 09.09.2020г.
27.09.2020г. | ПС-39к | ремонт яч.29 в ЗРУ-6кВ | 27.09.2020г.
04.10.2020г. | КТП-768 | ППР | 04.10.2020г.
13.10.2020г. | ТП-48 | ППР | 04.10.2020г.
22.10.2020г. | КТП-745 | ППР | 22.10.2020г.
24.11.2020г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 | Замена опор №43, №44 | 24.11.2020г.
26.11.2020г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 | Замена опор №46, №47 | 26.11.2020г.
В декабре 2020 года ремонтных работ с прекращением электроснабжения потребителей не проводилось

## 2021г.
Дата ввода в ремонт | Место проведения работ | Наименование работ | Дата окончания работ
В январе 2021 года ремонтных работ с прекращением электроснабжения потребителей не проводилось
В феврале 2021 года ремонтных работ с прекращением электроснабжения потребителей не проводилось
В марте 2021 года ремонтных работ с прекращением электроснабжения потребителей не проводилось
13.04.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-16; КТП-16а (Сямозеро) | Замена опоры №16 | 13.04.2021г.
14.04.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-16; КТП-16а (Сямозеро) | Замена опоры №17 | 14.04.2021г.
21.04.2021г. | КТП-630/6 (Калейдоскоп) | ППР | 21.04.2021г.
29.04.2021г. | КТП-864 | ППР | 29.04.2021г.
11.05.2021г. | ПС-39к, ЗРУ-6кВ | ППР | 11.05.2021г.
13.05.2021г. | КТП-768 | ППР | 13.05.2021г.
19.05.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-16; КТП-16а (Сямозеро) | Замена опоры №3 | 19.05.2021г.
21.05.2021г. | КТП-700 | ППР | 21.05.2021г.
29.05.2021г. | КТП-16 (Сямозеро) | ППР | 29.05.2021г.
31.05.2021г. | КТП-630/6 (п.Шуя) | ППР | 31.05.2021г.
02.06.2021г. | ТП-658 | ППР | 02.06.2021г.
08.06.2021г. | КТП-б/н (АЗС п.Пряжа) | ППР | 08.06.2021г.
17.06.2021г. | КТП-6, КТП-7 (п.Эссойла) | ППР | 17.06.2021г.
21.06.2021г. | КТП-б/н (АЗС п.Шёлтозеро) | ППР | 21.06.2021г.
07.07.2021г. | КТП-9 (п.Эссойла) | ППР | 07.07.2021г.
13.07.2021г. | КТП-б/н (АЗС п.Шёлтозеро) | ППР | 13.07.2021г.
23.07.2021г. | ТП-48 (с.Деревянное) | ППР | 23.07.2021г.
19.08.2021г. | КТП-МТС (п.Кочкома) | ППР | 19.08.2021г.
20.08.2021г. | КТП-МТС (п.Люття) | ППР | 20.08.2021г.
06.09.2021г. | ТП-79 (МТС, п.Пухта) | ППР | 06.09.2021г.
06.09.2021г. | КТП-25/10 - МТС (п.Ладва) | ППР | 06.09.2021г.
07.09.2021г. | КТП-9 (п.Эссойла) | ППР | 07.09.2021г.
09.09.2021г. | КТП-662 | ППР | 09.09.2021г.
10.09.2021г. | ТП-535, ТП-535а | ППР | 10.09.2021г.
13.09.2021г. | КТП-25/10 - МТС (ст.Шуйская) | ППР | 13.09.2021г.
13.09.2021г. | КТП-25/6 - МТС (п.Янишполе) | ППР | 13.09.2021г.
14.09.2021г. | КТП-25/10 - МТС (с.Святозеро) | ППР | 14.09.2021г.
16.09.2021г. | РП-1 (п.Эссойла) | ППР | 16.09.2021г.
20.09.2021г. | ВЛ-10кВ отпайка от Л-42п-10 в сторону КТП-16; КТП-16а (Сямозеро) | замена опор | 22.09.2021г.